**Планирование и реализация бота**

**План разработки:** [**https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vECNvPMewDs6nuynj8835OR66HCf1-J/edit?rtpof=true&gid=799826275#gid=799826275**](https://docs.google.com/spreadsheets/d/17vECNvPMewDs6nuynj8835OR66HCf1-J/edit?rtpof=true&gid=799826275#gid=799826275)

**Таблица Ганта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер этапа** | **Название задачи** | **Длительность  (дней)** |  | **Дата начала** | **Дата окончания** | **Ответственный** | **Предшествующие блоки** |
| *1* | ***Описание требований проекта*** | **6** |  | 16.10.2024 | 22.10.2024 |  |  |
| *2* | *Описываем требуемый функционал* | 2 |  | 16.10,2024 | 18.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 1 |
| *3* | *Выбираем ЯП, библиотеки и т.д.* | 1 |  | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 1 |
| *4* | *Разрабатываем Customer Journey Map* | 3 |  | 19.10.2024 | 22.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 3 |
| *5* | ***Разработка исходного кода бота*** | **16** |  | 23.10.2024 | 8.11.2024 |  |  |
| *6* | *Создание GitHub репозитория* | 2 |  | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 4 |
| *7* | *Использование BotFather в Telegram* | 3 |  | 25.10.2024 | 28.10.2024 | Поляченко Леонид QA | 6 |
| *8* | *Реализация новых функций и добавление обработки сообщений и команд* | 7 |  | 28.10.2024 | 4.11.2024 | Поляченко Леонид QA | 8 |
| *9* | *Настроить систему логирования для отслеживания работы бота* | 4 |  | 4.11.2024 | 8.11.2024 | Латыпов Карим QA | 7 |
| *10* | ***Тестирование бота*** | **8** |  | 9.11.2024 | 17.11.2024 |  |  |
| *11* | *Проведение тестирования на наличие ошибок* | 2 |  | 9.11.2024 | 11.11.2024 | Колонин Глеб QA | 8 |
| *12* | *Проверка бота на то, что он успешно обрабатывает все сценарии* | 2 |  | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Поляченко Леонид QA | 11 |
| *13* | *Пользователи успешно регистрируются в базу данных* | 4 |  | 13.11.2024 | 17.11.2024 | Латыпов Карим QA | 12 |
| *14* | ***Деплой и Продвижение*** | **5** |  | 18.11.2024 | 23.11.2024 |  |  |
| *15* | *Составить посты для продвижения бота среди студентов МИСИС* | 3 |  | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 13 |
| *16* | *Разослать посты и работать с комментариями* | 2 |  | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 13 |
| *17* | ***Презентация бота*** | **5** |  | 24.11.2024 | 29.11.2024 |  |  |
| *18* | *Создание презентации* | 3 |  | 24.11.2024 | 27.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 16 |
| *19* | *Защита перед преподавателем* | 2 |  | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 17 |

Какой функционал должен быть у нашего бота?