## Расписание Детали для Ганта
Расписание проекта ¦ Детали для Ганта
Этап | Детали
Описание требований проекта | Описываем требуемый функционал
Выбираем ЯП, библиотеки и т.д.
Разрабатываем Customer Journey Map
Разработка бота | Создание GitHub репозитория
Использование BotFather в Telegram
Реализация новых функций и добавление обработки сообщений и команд
Настроить систему логирования для отслеживания работы бота
Тестирование бота | Проведение тестирования на наличие ошибок
Проверка бота на то, что он успешно обрабатывает все сценарии
Пользователи успешно регистрируются в базу данных
Деплой и Продвижение | Составить посты для продвижения бота среди студентов МИСИС
Разослать посты и работать с комментариями
Презентация бота | Создание презентациии
Защита перед преподавателем
Диаграмма Ганта 2024 | Октябрь |  |  |  | 2024
Задача / время | 1 Неделя | 2 Неделя | 3 Неделя | 4 Неделя | октябрь | ноябрь | декабрь
Описание требований проекта
Разработка исходного кода бота
Тестирование бота
Деплой в продакшен
Презентация бота
До 20 декабря
Нужно добавить в таблицу следующее:
Дата начала
Дата конца
Длительность
Ответственность

## Задача
Разработать план проекта (не менее 5 этапов)
1) Описать планируемый функционал телеграм бота
2) Разработка кода бота.
3) Тестирование бота
4)
5)
Описать цели проекта
НУЖНА БУДЕТ ДИАГРАММА ГАНТА КАК НА СЛАЙДЕ 7
Разработать расписание проекта (не менее 3 задач на каждом этапе проекта).
Распределить ресурсы проекта (материальные и человеческие ресурсы)

## План проекта
План проекта | Подробное описание каждого из пунктов
Описать планируемый функционал Телеграмм-бота | Какая задача у бота и какая целевая аудитория будет пользоваться ботом
Регистрация бота | Использование BotFather в Telegram
Выбор технологии и платфрмы | Определить на каком языке программирования будем писать
Разработка бота | Реализация новых функций и добавление обработки сообщений и команд
Тестирование | Проведение тестирования на наличие ошибок
Развертывание на хостинге | Выбрать хостинг для бота
Мониторинг и поддержка | Настроить систему логирования для отслеживания работы бота
Маркетинг и продвижение | Продвижение бота среди целевой аудитории и использование соц ситей для привлечения других пользователей

## Таблица Ганта
Номер этапа | Название задачи | Длительность (дней) | Дата начала | Дата окончания | Ответственный | Предшествующие блоки | Октябрь
1 | Описание требований проекта | 6 | 16.10.2024 | 22.10.2024 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
2 | Описываем требуемый функционал | 2 | 16.10,2024 | 18.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
3 | Выбираем ЯП, библиотеки и т.д. | 1 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 1 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
4 | Разрабатываем Customer Journey Map | 3 | 19.10.2024 | 22.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 3 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
5 | Разработка исходного кода бота | 16 | 23.10.2024 | 8.11.2024 |  |  | 29 | 30 | 31
6 | Создание GitHub репозитория | 2 | 23.10.2024 | 25.10.2024 | Колонин Глеб Developer | 4 | Ноябрь
7 | Использование BotFather в Telegram | 3 | 25.10.2024 | 28.10.2024 | Поляченко Леонид QA | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
8 | Реализация новых функций и добавление обработки сообщений и команд | 7 | 28.10.2024 | 4.11.2024 | Поляченко Леонид QA | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
9 | Настроить систему логирования для отслеживания работы бота | 4 | 4.11.2024 | 8.11.2024 | Латыпов Карим QA | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
10 | Тестирование бота | 8 | 9.11.2024 | 17.11.2024 |  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
11 | Проведение тестирования на наличие ошибок | 2 | 9.11.2024 | 11.11.2024 | Колонин Глеб QA | 8 | 29 | 30 | 31
12 | Проверка бота на то, что он успешно обрабатывает все сценарии | 2 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | Поляченко Леонид QA | 11 | Декабрь
13 | Пользователи успешно регистрируются в базу данных | 4 | 13.11.2024 | 17.11.2024 | Латыпов Карим QA | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
14 | Деплой и Продвижение | 5 | 18.11.2024 | 23.11.2024 |  |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
15 | Составить посты для продвижения бота среди студентов МИСИС | 3 | 18.11.2024 | 21.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
16 | Разослать посты и работать с комментариями | 2 | 21.11.2024 | 23.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
17 | Презентация бота | 5 | 24.11.2024 | 29.11.2024 |  |  | 29 | 30 | 31
18 | Создание презентациии | 3 | 24.11.2024 | 27.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 16
19 | Защита перед преподавателем | 2 | 27.11.2024 | 29.11.2024 | Лебедев Саша SMM | 17
План проекта Разработка Бота.xlsx

## Цели
Разработать телеграмм-бота, который будет отвечать на следующие задачи:
№ | Название
1 | Просмотр студентом домашнего задания
2 | Просмотр студентом количества набранных баллов по предметам
3 | Выставление преподавателем баллов по предмету студентам
4 | Помощь студентам в навигации по университету