## Лист1
Категория | Вовлеченность специалистов по времени (%) | Зарплата в час (с учетом подоходного налога) | Количество | №№ | Составление презентации, распределение ролей | Диаграмма Ганта, SMART цель, Рыбная кость, GTD, SWOT, PEST, План успеха проекта | Cоставление подробного ТЗ | Проектирование дизайна приложения | Разработка сайта (фронтенд) | Разработка сайта (бэкенд), БД | Поднятие сервера и отладка багов | Договор с партнерами | Реклама и набор аудитории | 10 | всего
Руководитель проекта | 10% | 210 | 1 | Трудоемкость | 4.5% | 7% | 3.5% | 12% | 19% | 19% | 9.4% | 9.5% | 16% | 0% | 99.9%
дизайнер | 15% | 210 | 1 | Время | 20.97 | 32.62 | 16.31 | 55.92 | 88.54 | 88.54 | 43.804 | 44.27 | 74.56 | 0 | 465.534
back-end разработчик | 25% | 210 | 2
front-end разработчик | 50% | 210 | 2 | Распределение времени по задачам для специалистов
|  |  |  | Номер задачи | Составление презентации, распределение ролей | Диаграмма Ганта, SMART цель, Рыбная кость, GTD, SWOT, PEST, План успеха проекта | Cоставление подробного ТЗ | Проектирование дизайна приложения | Разработка сайта (фронтенд) | Разработка сайта (бэкенд), БД | Поднятие сервера и отладка багов | Договор с партнерами | Реклама и набор аудитории | 10 | всего | 466
Трудоемкость проекта | 466 |  |  | Руководитель проекта | 5 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 30 | 5 | 0 | 66
Ставка отчисления в фонды | 27.1% |  |  | дизайнер | 5 | 8 | 4 | 40 | 10 | 10 | 10 | 5 | 50 | 0 | 142
Накладные расходы | 20% |  |  | back-end разработчик | 5 | 8 | 5 | 6 | 25 | 50 | 15 | 5 | 10 | 0 | 129
|  |  |  | front-end разработчик | 5 | 8 | 5 | 6 | 50 | 25 | 15 | 5 | 10 | 0 | 129
[5 empty] | 20 | 32 | 16 | 56 | 89 | 89 | 44 | 45 | 75
Распредедение стоимости работ по задачам для специалистов
|  |  |  | Номер задачи | Составление презентации, распределение ролей | Диаграмма Ганта, SMART цель, Рыбная кость, GTD, SWOT, PEST, План успеха проекта | Cоставление подробного ТЗ | Проектирование дизайна приложения | Разработка сайта (фронтенд) | Разработка сайта (бэкенд), БД | Поднятие сервера и отладка багов | Договор с партнерами | Реклама и набор аудитории | 10
|  |  |  | Руководитель проекта | 1050 | 1680 | 420 | 840 | 840 | 840 | 840 | 6300 | 1050 | 0
|  |  |  | дизайнер | 1050 | 1680 | 840 | 8400 | 2100 | 2100 | 2100 | 1050 | 10500 | 0
|  |  |  | back-end разработчик | 1050 | 1680 | 1050 | 1260 | 5250 | 10500 | 3150 | 1050 | 2100 | 0
|  |  |  | front-end разработчик | 1050 | 1680 | 1050 | 1260 | 10500 | 5250 | 3150 | 1050 | 2100 | 0
Категории расходов
|  |  |  | Номер задачи | Составление презентации, распределение ролей | Диаграмма Ганта, SMART цель, Рыбная кость, GTD, SWOT, PEST, План успеха проекта | Cоставление подробного ТЗ | Проектирование дизайна приложения | Разработка сайта (фронтенд) | Разработка сайта (бэкенд), БД | Поднятие сервера и отладка багов | Договор с партнерами | Реклама и набор аудитории | 10 | Итого
|  |  |  | ФОТ | 8007.3 | 12811.68 | 6939.66 | 18149.88 | 43773.24 | 43773.24 | 19751.34 | 14680.05 | 25356.45 | 0 | 193242.84
|  |  |  | Зарплата | 6300 | 10080 | 5460 | 14280 | 34440 | 34440 | 15540 | 11550 | 19950 | 0 | 152040
|  |  |  | Отчисления в фонды | 1707.3 | 2731.68 | 1479.66 | 3869.88 | 9333.24 | 9333.24 | 4211.34 | 3130.05 | 5406.45 | 0 | 41202.84
|  |  |  | Накладные расходы | 2001.825 | 3202.92 | 1734.915 | 4537.47 | 10943.31 | 10943.31 | 4937.835 | 3670.0125 | 6339.1125 | 0 | 48310.71
|  |  |  | Расходы | 10009.125 | 16014.6 | 8674.575 | 22687.35 | 54716.55 | 54716.55 | 24689.175 | 18350.0625 | 31695.5625 | 0 | 241553.55